# A Cadrage du projet des Tilleuls

Auteur : Nicolas Perrin, sponsor. Émis : J−15. Statut : cadrage validé, version 1. Toutes les personnes et données du dossier sont fictives.

## Conventions de lecture

J0 désigne aujourd’hui. Les indices J+1, J+2… sont des jours ouvrés consécutifs, sans conversion en dates civiles. Une remise a lieu en fin de journée. Une tâche dépendante commence au plus tôt le jour ouvré suivant ; les durées se comptent bornes incluses. L’accueil commence au plus tôt le lendemain de la préparation. Le feu vert ne consomme pas de journée supplémentaire, mais reste obligatoire.

Le chronomètre de la formation est indépendant de ces dates : les messages reçus à 35 et 60 minutes sont tous deux datés de J0 dans le projet.

## Mandat validé

A01. Préparer la mise en service de la maison de santé des Tilleuls : disposer des locaux, d’une équipe prête et d’un accueil organisé.

A02. L’ouverture à J+20 constitue une cible à confirmer. Tout écart significatif de coût, de périmètre ou de calendrier est présenté au COPIL avant engagement.

A03. L’enveloppe annoncée est de 120 000 €. Cette note ne précise pas la base de taxe ni les postes couverts. Aucun financement complémentaire n’est mentionné.

A04. La cellule de coordination prépare les arbitrages et tient le suivi. Elle ne valide ni une dépense supplémentaire ni le démarrage de la structure.

## Interlocuteurs

| Fonction | Personne |
| --- | --- |
| Sponsor et président du COPIL | Nicolas Perrin |
| Responsable de la structure | Claire Morel |
| Responsable des locaux | Marc Duval |
| Responsable des tests | Eva Rousseau |
| Référente de préparation de l’équipe | Sarah Benali |
| Responsable financière | Leïla Garnier |
| Communication de la collectivité | Élise Martin |

# B Tableau de bord du projet

Auteur : ancienne coordination. Émis : J−1. Statut : tableau diffusé aux partenaires, version 6.

| Réf | Indicateur | Valeur publiée |
| --- | --- | --- |
| B01 | Statut global | VERT |
| B02 | Avancement des travaux | 95 % |
| B03 | Remise des locaux | J+18 |
| B04 | Ouverture | J+20 |
| B05 | Budget prévisionnel | 100 000 € |
| B06 | Marge disponible | 20 000 € |
| B07 | Risques majeurs | Aucun |

## Commentaire joint

B08. « Le planning reste compatible avec l’engagement annoncé. Les derniers ajustements pourront être absorbés dans les marges actuelles. Le comité peut conserver la communication prévue. »

## Pièces référencées par le tableau

B09. Le tableau cite le budget D version 1 et le calendrier d’annonce de la collectivité. Aucune analyse du chemin des dépendances n’est jointe. Les cases de validation du budget actualisé et du démarrage sont vides.

Document de suivi conservé tel qu’il a été transmis.

# C Planning technique de référence

Auteurs : Marc Duval, Eva Rousseau et Sarah Benali. Émis : J−3. Statut : durées et dépendances confirmées ; date de remise prévisionnelle.

| Réf | Activité | Règle et responsable |
| --- | --- | --- |
| C01 | Remise des locaux | Prévision à J+18 en fin de journée. Confirmation écrite requise. Marc Duval. |
| C02 | Tests techniques | 5 jours ouvrés complets après remise effective. Aucun test avant remise. Eva Rousseau. |
| C03 | Préparation de l’équipe | 2 jours ouvrés complets après la fin des tests, avec Sarah Benali disponible pendant les deux jours. |
| C04 | Accueil du public | Au plus tôt le lendemain de la préparation terminée, avec feu vert de la personne habilitée. |

## Hypothèses explicites du planning

C05. À J−3, Sarah indique pouvoir assurer la préparation dès que les tests sont terminés. Aucun remplaçant n’est réservé.

C06. Aucun chevauchement ni raccourcissement des durées C02 et C03 n’est confirmé. Un planning accéléré ne peut pas supposer leur réduction.

C07. Sous réserve du respect de ces règles, aucun autre délai technique n’est identifié dans ce scénario. La confirmation de réussite des tests et de préparation de l’équipe reste nécessaire.

## Ligne reportée dans le calendrier partagé

C08. J+20 : « ouverture » ; responsable de la validation : non renseigné. Les dates des tests et de préparation restent à renseigner dans le calendrier partagé.

# D Budget et devis des travaux

Auteur : Leïla Garnier. Statut : archive budgétaire et avenant signé. Les montants ci-dessous sont TTC. Les deux versions sont réunies dans cette pièce pour la reprise du projet.

## Budget version 1 émis à J−12

| Réf | Poste | Montant TTC |
| --- | --- | --- |
| D01 | Travaux selon devis initial | 62 000 € |
| D02a | Équipements | 18 000 € |
| D02b | Mobilier | 8 000 € |
| D02c | Coordination et communication | 12 000 € |
| D03 | Total version 1 | 100 000 € |

## Avenant signé à J−2

D04. Le devis révisé accepté porte les travaux à 74 000 € TTC. Il annule et remplace D01. Les postes D02a, D02b et D02c sont inchangés.

D05. L’avenant est signé par le sponsor et la responsable financière. La version 1 est conservée pour historique. Le total actualisé n’a pas encore été reporté au tableau B.

## Détail du poste coordination et communication

D06. Sur les 12 000 € TTC, 8 000 € concernent la coordination et 4 000 € un événement inaugural payant. À J−2, aucune suppression de cet événement ni économie associée n’est validée.

D07. Ces montants sont des coûts prévisionnels complets par poste, pas un état des paiements. Aucune économie, subvention ou recette supplémentaire n’est acquise dans les pièces initiales.

# E Messages des partenaires

Dossier constitué : J0. Statut : copies de trois messages. Les extraits sont complets pour les sujets cités.

## Message de la collectivité à J−2

E01. Élise Martin, communication. « Nous avons publié une annonce pour l’inauguration à J+20. Nous imaginons une visite des locaux et une prise de parole. Pourriez-vous confirmer que l’équipe sera présente ? »

## Message de la référente de l’équipe à J−1

E02. Sarah Benali. « Quand vous dites ouverture à J+20, nous comprenons accueil des premiers patients. Nous devons réaliser les deux jours de préparation après les tests. L’équipe n’a pas validé un accueil sans cette préparation. »

## Message du sponsor à J−1

E03. Nicolas Perrin. « Merci de sécuriser l’ouverture annoncée et de m’indiquer ce qu’il reste à décider. Le tableau est vert, je souhaite comprendre pourquoi vous me demandez encore une confirmation de date. »

## Traçabilité des échanges

E04. Aucune réponse de confirmation aux messages E01 et E02 n’est jointe. Le terme « ouverture » n’a pas fait l’objet d’une définition commune dans ces échanges.

# F Compte rendu du dernier COPIL

Auteur : secrétariat du COPIL. Réunion : J−5. Statut : compte rendu validé par le sponsor à J−4.

## Décisions et suites retenues

F01. Le calendrier d’accueil du public doit être revalidé après confirmation de la remise des locaux et recalcul des séquences de tests et de préparation.

F02. Le COPIL n’a pas validé de date ferme d’accueil du public. J+20 reste l’hypothèse de communication discutée avec la collectivité.

F03. Marc Duval obtient la nouvelle confirmation de remise ; Eva Rousseau et Sarah Benali vérifient les séquences qui en dépendent. La coordination présente un planning et un budget consolidés au prochain COPIL.

F04. La personne habilitée à donner le feu vert final n’est pas désignée dans ce compte rendu. Le point est à clarifier avec le sponsor.

F05. Aucun arbitrage permettant de raccourcir les tests ou de les effectuer avant remise des locaux n’a été pris.

## Suivi de la réunion

F06. Le prochain COPIL doit se prononcer sur le calendrier, les conséquences budgétaires et le dispositif de validation. Les propositions seront accompagnées de leurs conditions et de leurs responsables.

# G Synthèse de reprise produite avec une IA

Auteur : assistant IA utilisé par l’ancienne coordination. Générée : J−1. Statut : brouillon non relu. Les références ci-dessous sont celles que cet assistant a indiquées.

## Synthèse transmise

G01. « Le dernier COPIL a validé l’accueil du public à J+20. Référence : décisions du dernier COPIL. »

G02. « Les cinq jours de tests peuvent être réalisés avant la remise des locaux pour tenir la date annoncée. Référence : planning technique. »

G03. « Le budget de 100 000 € laisse une réserve disponible de 20 000 €. Référence : tableau de bord récent. »

G04. « Les travaux sont réalisés à 95 %, ce qui ne laisse aucun risque majeur pour le lancement. Référence : indicateurs du projet. »

G05. « Inauguration et accueil du public peuvent être traités comme un même jalon. Les partenaires sont alignés sur le sens du mot ouverture. Référence : échanges partenaires. »

## Proposition de message au sponsor

G06. « Tout est sous contrôle. Nous confirmons J+20, le budget courant et le feu vert des partenaires. Aucune décision complémentaire n’est nécessaire avant l’ouverture. »

Fin du dossier initial. Conservez cette pièce comme objet d’analyse au même titre que les autres documents.